## Hoja1
Matriz de Riesgos Desarrollo
Identificación del Riesgo |  |  |  |  | Evaluación del Riesgo |  |  | Mitigacion
# Riesgo | Tipos | Origen | ¿Cómo puede suceder? | ¿Qué puede suceder? | Probabilidad | Consecuencia | Nivel de Riesgo | Solucion
1 | Incompatibilidad de los componentes fisicos y el Software. | Fallas Tecnicas | Problemas de calibacion del hardware. Actualizacion poco compatibles. | Fallos en el rastreo. Perdidad de funcionanidlidad, poca eficiencia del gps. | Media | Maxima | Extremo | Prueba individuales a los componentes (Alarmas, GPS, conexión de los componentes, etc..), antes de integrarlos a los dispositivos.
2 | Vulnerabilidades en el sistema, por mala programacion. | Compromiso de la Informacion | Errores en la codificacion del software-. Falta de pruebas de seguridad. | Interrupcion del servicio, Accesos no autorizados. Multas y sanciones. | Alta | Mayor | Extremo | Revisiones al codigo programado, realizar multiples pruebas, auditorias, uso de protocolos HTTPS.
3 | Poca escalabilidad del sistemas y saturación de la pagina web. | Fallas Tecnicas | Poca optimizacion del sistema. Limitacion del los servidores. | Caidas y interrupciones en la pagina web. Lentitud de la pagina web. | Media | Mayor | Alto | Optimizar la pagina web, experimentar la conexión de multiples usuarios a la vez, uso de servicios en la nube.
4 | Falta de presicion y ubicación del GPS. | Fallas Tecnicas | Limitaciones del hardware del GPS, Errores en la sincronizacion de los datos y el GPS. | Ubicación incorrecta, impresisa. Poca fiablidad de la ubicación. Alarmas incorrectas. | Alta | Moderada | Alto | Uso de Antena, incoporaruna alarma por mala calibracion del GPS, Compra de GPS de alta calidad, pruebas en distintos tipos de climas.
5 | Poco camuflaje del dispositivo. | Fallas Tecnicas | Materiales poco llamativos, falta de personalizacion en el camuflaje. | Exposicion del dispositivo, poca efectividad. Ser retirado por otro niño o por victimario. | Media | Menor | Tolerable | Realizar pruebas de comodidad y mejora en integración de los componetes de hardaware
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD | Minima | Menor | Moderada | Mayor | Maxima
Muy alta | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
Alta | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
Media | Aceptable | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo
Baja | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo
Muy baja | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto
CONSECUENCIA
|  | Mínima | Menor | Moderada | Mayor | Máxima
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80
Alta | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
Media | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48
Baja | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16