## Hoja1
Matriz de Riesgos Descripcion Inicial
Identificación del Riesgo |  |  |  |  | Evaluación del Riesgo |  |  | Mitigacion
# Riesgo | Tipos | Origen | ¿Qué puede suceder? | ¿Cómo puede suceder? | Probabilidad | Consecuencia | Nivel de Riesgo | Solucion
1 | Alta complejidad de la descripción del dispositivo. | Confusion en el desarrollo. | Los desarrolladores no puedan comprender, ni cumplir expectativas. | Complejidad en la descripcion al incluir demasiados avances. | Media | Menor | Tolerable | Realizar una descripcion mas detallada y espefica a lo que se desee obtener.
2 | No definir muy bien las necesidades del Usuario. | No Cumplir expectativas del Usuario. | frustación por parte de lospadres o tutores de los niños, haciendo inseguros el dispositivo. | Si no se toma encuenta los factores, necesaidades de los padres. | Baja | Menor | Aceptable | Realizar encuestas de las necesadidas del padres, niños e instituciones de educación en busca de la satisfación del Usuario.
3 | Fuerte Competencia. | Riesgos estrategicos. | Precios no competitivos, poca innovación, pocas ventas del producto. | Si no se hace un analisis exhaustivo del mercado. | Alta | Moderada | Alto | Analisis de la Competencia, buscar nuevas formas de innovación.
4 | Desajuste de los precios en el mercado. | Riesgos estrategicos. | Pocas ventas delproducto, los padres pueden sentir que estan pagando de mas o no tengan seguirdad del producto. | Poco marketing, precios elevados e inaccesibles. | Alta | Moderada | Alto | Busqueda y promedio de los precios en el mercado, y ajustarlos a las espectativas del negocio.
5 | Problemas legales. | Compromiso de las funciones , acciones no autorizadas. | Denuncias, cancelacion del producto. | Mala recopilacion y tratamietno de la infromacion recopilada. Y que no cumplen con las leyes colombianas. | Alta | Mayor | Extremo | Consulta abogados y especialitas, en las areas de proteccion de la información de los menores, leyes de privacidad.
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD | Minima | Menor | Moderada | Mayor | Maxima
Muy alta | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
Alta | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
Media | Aceptable | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo
Baja | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo
Muy baja | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto
CONSECUENCIA
|  | Mínima | Menor | Moderada | Mayor | Máxima
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80
Alta | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
Media | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48
Baja | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16