## Hoja1
Matriz de Riesgos Análisis
Identificación del Riesgo | [6 empty] | Evaluación del Riesgo |  |  | Mitigacion
# Riesgo | Tipos |  | Origen |  | ¿Cómo puede suceder? | ¿Qué puede suceder? | Probabilidad | Consecuencia | Nivel de Riesgo | Solucion
1 | Presupuesto insuficiente para adquirir cámaras compactas y módulos GPS de calidad |  | Accidental |  | Mal planificación financiera Incremento inesperado de precios Prioridades erróneas | Problemas operativos Costos a largo plazo más altos Reputación comprometida | Muy alta | Mayor | Extremo | Negociar precios con proveedores, priorizar la compra de dispositivos esenciales y buscar alternativas económicas.
2 | Errores en la configuración del rango de rutas y notificaciones |  | Accidental |  | Falta de conocimiento técnico Configuraciones iniciales incorrectas | Fallos en el seguimiento Problemas de seguridad Impacto en la eficiencia operativa | Media | Moderada | Tolerable | Incluir validaciones en la interfaz para evitar configuraciones erróneas, ofrecer soporte técnico o accesible.
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD | Minima | Menor | Moderada | Mayor |  |  | Maxima
Muy alta | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo |  |  | Extremo
Alta | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo |  |  | Extremo
Media | Aceptable | Tolerable | Tolerable | Alto |  |  | Extremo
Baja | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto |  |  | Extremo
Muy baja | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Tolerable |  |  | Alto
CONSECUENCIA
|  | Mínima | Menor | Moderada |  |  | Mayor | Máxima
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 8 | 16
Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 20 |  |  | 40 | 80
Alta | 4 | 4 | 8 | 16 |  |  | 32 | 64
Media | 3 | 3 | 6 | 12 |  |  | 24 | 48
Baja | 2 | 2 | 4 | 8 |  |  | 16 | 32
Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  | 8 | 16