## Hoja1
Matriz Diseño
Identificación del Riesgo | [6 empty] | Evaluación del Riesgo |  |  | Mitigacion
# Riesgo | Tipos |  | Origen |  | ¿Cómo puede suceder? | ¿Qué puede suceder? | Probabilidad | Consecuencia | Nivel de Riesgo | Solucion
1 | Dificultad en la integración de los componentes fisicos con el circuito embebido |  | Accidental |  | Incompatibilidad de voltajes, conexiones incorrectas, problemas de compatibilidad entre el hardware y el sotfware | Fallos en la operación del sistema, comunicación interrumpida, consumo energico excesivo o insuficiente, problemas de estabilidad | Alta | Mayor | Extremo | Realizar pruebas de prototipos tempranas para validar la integración de hardware, adquirirlos con proveedores certificados.
2 | Baja autonomia de la batería que limite el uso continuo del dispositivo |  | Ambiental |  | Consumo excesivo de energia, falta de gestión de energia eficiente, diseño de hardware ineficiente. | Limitación de tiempo de uso, incoveniencia para el usuario, costos adicionales de mantenimiento. | Muy alta | Maxima | Extremo | Implementar simulaciones de consumo energico, seleccionar una bateria de alta capacidad y optimizar el software para eficiencia energetica.
3 | Incompatibilidad entre el software y los componentes fisicos |  | Accidental |  | Errores en la configuracion del sistema, incompatibilidad en las versiones de firmware o software | Fallo en la operación de los componentes fisicos, daño potencial al hardware, errores o bloqueos al sistema | Alta | Mayor | Extremo | Realizar pruebas de integración iterativas; incluir un plan de validación para los drivers y firmware del hardware.
4 | Perdida de datos en la base de datos |  | Deliberada |  | Fallas en el hardware, errores de programación, corrupcion de la base de datos, falta de respaldo adecuado | Pérdida economica, impacto legal, pérdida de clientes y desconfianza por parte de los usuarios | Muy alta | Maxima | Extremo | Implementar un sistema de resplado automático y medidas de ciberseguridad para la protección de datos.
5 | Limitaciones técnicas del GPS en áreas de baja señal |  | Ambiental |  | Obstruccion de la señal, interferencia electromagnetica, problemas de sincronizacion | Interrupcion del servicio, perdida de seguimiento, riesgo de seguridad | Alta | Maxima | Extremo | Seleccionar componentes de garanticen mayor cobertura e incluir redundancia con otras tecnologías
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD | Minima | Menor | Moderada | Mayor |  |  | Maxima
Muy alta | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo |  |  | Extremo
Alta | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo |  |  | Extremo
Media | Aceptable | Tolerable | Tolerable | Alto |  |  | Extremo
Baja | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto |  |  | Extremo
Muy baja | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Tolerable |  |  | Alto
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD |  | Mínima | Menor | Moderada |  |  | Mayor | Máxima
|  | 1 | 2 | 4 |  |  | 8 | 16
Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 20 |  |  | 40 | 80
Alta | 4 | 4 | 8 | 16 |  |  | 32 | 64
Media | 3 | 3 | 6 | 12 |  |  | 24 | 48
Baja | 2 | 2 | 4 | 8 |  |  | 16 | 32
Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  | 8 | 16