## Hoja1
Matriz de Riesgos
Identificación del Riesgo |  |  |  |  | Evaluación del Riesgo |  |  | Mitigacion
# Riesgo | Tipos |  | Origen |  | Probabilidad | Consecuencia | Nivel de Riesgo | Solucion
1 | Verificar si el radar detecta el inicio del recorrido. |  | Técnico |  | Media | Mayor | Alto | Verificar la configuración del radar y calibrar los sensores de movimiento y GPS antes del uso.
2 | Verificar si el radar detecta una desviación de la ruta. |  | Técnico |  | Alta | Maxima | Extremo | Mejorar la sensibilidad del GPS y realizar pruebas más exhaustivas de geocercas para asegurar detección inmediata.
3 | Comprobar la notificación de llegada al colegio. |  | Configuración |  | Media | Maxima | Extremo | Confirmar que las coordenadas del destino están correctamente configuradas y realizar simulaciones antes del uso real.
4 | Validar la funcionalidad de batería baja del dispositivo. |  | Técnico |  | Alta | Moderada | Alto | Implementar notificaciones de batería en tiempo real y alertas redundantes en caso de niveles críticos.
5 | Probar el sistema de alarma manual en caso de emergencia. |  | Humano/Técnico |  | Baja | Mayor | Alto | Realizar pruebas periódicas del botón de alarma para garantizar que funcione correctamente y entrenar a los usuarios en su activación adecuada.
2 | Revisar la precisión del GPS en diversas condiciones climáticas. |  | Técnico/Ambiental |  | Media | Moderada | Tolerable | Usar sistemas GPS de mayor calidad y realizar ajustes de precisión basados en las condiciones climáticas locales.
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD | Minima | Menor | Moderada | Mayor | Maxima
Muy alta | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
Alta | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
Media | Aceptable | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo
Baja | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo
Muy baja | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto
CONSECUENCIA
|  | Mínima | Menor | Moderada | Mayor | Máxima
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80
Alta | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
Media | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48
Baja | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16